## Sprints
No Sprint | Réalisé | Vélocité | Optimiste | Pessimiste | Scope initial | Scope modifié | Vélocité Min | Vélocité Max
1 | 9 | 9 |  |  | 180 |  | 9 | 10.4688
2 | 19 | 10 |  |  | 180
3 | 29 | 10 |  |  | 180
4 | 38 | 9.5 |  |  | 180
5 | 48 | 9.75 |  |  | 180
6 | 58 | 9.875 |  |  | 180
7 | 68 | 9.9375 |  |  | 180
8 | 79 | 10.4688 |  |  | 180
9 | 88 | 9.7344 |  |  | 180
10 | 97 | 9.3672 |  |  | 180
11 | 106 | 9.1836 |  |  | 180
12 |  |  | 116.4688 | 115 | 180
13 |  |  | 126.9375 | 124 | 180
14 |  |  | 137.4062 | 133 | 180
15 |  |  | 147.875 | 142 | 180
16 |  |  | 158.3438 | 151 | 180
17 |  |  | 168.8125 | 160 | 180
18 |  |  | 179.2812 | 169 | 180 | 300
19 |  |  | 189.75 | 178 | 180 | 300 | 19
20 |  |  | 200.2188 | 187 | 180 | 300 | 20 | 20
21 |  |  | 210.6875 | 196 | 180 | 300 | 21 | 21
22 |  |  | 221.1562 | 205 | 180 | 300 | 22 | 22
23 |  |  | 231.625 | 214 | 180 | 300 | 23 | 23
24 |  |  | 242.0938 | 223 | 180 | 300 | 24 | 24
25 |  |  | 252.5625 | 232 | 180 | 300 | 25 | 25
26 |  |  | 263.0312 | 241 | 180 | 300 | 26 | 26
27 |  |  | 273.5 | 250 | 180 | 300 | 27 | 27
28 |  |  | 283.9688 | 259 | 180 | 300 | 28 | 28
29 |  |  | 294.4375 | 268 | 180 | 300 | 29 | 29
30 |  |  | 304.9062 | 277 | 180 | 300 | 30 | 30 | 30
31 |  |  | 315.375 | 286 | 180 | 300 | 31 | 31 | 31
32 |  |  | 325.8438 | 295 | 180 | 300 | 32 | 32 | 32
33 |  |  | 336.3125 | 304 | 180 | 300 | 33 | 33 | 33 | 33
34 |  |  | 346.7812 | 313 | 180 | 300 | 34 | 34 | 34 | 34
35 |  |  | 357.25 | 322 | 180 | 300 | 35 | 35 | 35 | 35
36 |  |  | 367.7188 | 331 | 180 | 300 | 36 | 36 | 36 | 36
37 |  |  | 378.1875 | 340 | 180 | 300 | 37 | 37 | 37 | 37
38 |  |  | 388.6562 | 349 | 180 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38
39 |  |  | 399.125 | 358 | 180 | 300 | 39 | 39 | 39 | 39
40 |  |  | 409.5938 | 367 | 180 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40
41 |  |  | 420.0625 | 376 | 180 | 300 | 41 | 41 | 41 | 41
42 |  |  | 430.5312 | 385 | 180 | 300 | 42 | 42 | 42 | 42
43 |  |  | 441 | 394 | 180 | 300 | 43 | 43 | 43 | 43
44 |  |  | 451.4688 | 403 | 180 | 300 | 44 | 44 | 44 | 44
45 |  |  | 461.9375 | 412 | 180 | 300 | 45 | 45 | 45 | 45
46 |  |  | 472.4062 | 421 | 180 | 300 | 46 | 46 | 46 | 46
47 |  |  | 482.875 | 430 | 180 | 300 | 47 | 47 | 47 | 47
48 |  |  | 493.3438 | 439 | 180 | 300 | 48 | 48 | 48 | 48
49 |  |  | 503.8125 | 448 | 180 | 300 | 49 | 49 | 49 | 49
50 |  |  | 514.2812 | 457 | 180 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50
51 |  |  | 524.75 | 466 | 180 | 300 | 51 | 51 | 51 | 51
52 |  |  | 535.2188 | 475 | 180 | 300 | 52 | 52 | 52 | 52
53 |  |  | 545.6875 | 484 | 180 | 300 | 53 | 53 | 53 | 53
54 |  |  | 556.1562 | 493 | 180 | 300 | 54 | 54 | 54 | 54
55 |  |  | 566.625 | 502 | 180 | 300 | 55 | 55 | 55 | 55
56 |  |  | 577.0938 | 511 | 180 | 300 | 56 | 56 | 56 | 56
57 |  |  | 587.5625 | 520 | 180 | 300 | 57 | 57 | 57 | 57
58 |  |  | 598.0312 | 529 | 180 | 300 | 58 | 58 | 58 | 58
59 |  |  | 608.5 | 538 | 180 | 300 | 59 | 59 | 59 | 59
60 |  |  | 618.9688 | 547 | 180 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60
61 |  |  | 629.4375 | 556 | 180 | 300 | 61 | 61 | 61 | 61
62 |  |  | 639.9062 | 565 | 180 | 300 | 62 | 62 | 62 | 62
63 |  |  | 650.375 | 574 | 180 | 300 | 63 | 63 | 63 | 63
64 |  |  | 660.8438 | 583 | 180 | 300 | 64 | 64 | 64 | 64
65 |  |  | 671.3125 | 592 | 180 | 300 | 65 | 65 | 65 | 65
66 |  |  | 681.7812 | 601 | 180 | 300 | 66 | 66 | 66 | 66
67 |  |  | 692.25 | 610 | 180 | 300 | 67 | 67 | 67 | 67
68 |  |  | 702.7188 | 619 | 180 | 300 | 68 | 68 | 68 | 68
69 |  |  | 713.1875 | 628 | 180 | 300 | 69 | 69 | 69 | 69
70 |  |  | 723.6562 | 637 | 180 | 300 | 70 | 70 | 70 | 70
71 |  |  | 734.125 | 646 | 180 | 300 | 71 | 71 | 71 | 71
72 |  |  | 744.5938 | 655 | 180 | 300 | 72 | 72 | 72 | 72
73 |  |  | 755.0625 | 664 | 180 | 300 | 73 | 73 | 73 | 73
74 |  |  | 765.5312 | 673 | 180 | 300 | 74 | 74 | 74 | 74
75 |  |  | 776 | 682 | 180 | 300 | 75 | 75 | 75 | 75
76 |  |  | 786.4688 | 691 | 180 | 300 | 76 | 76 | 76 | 76
77 |  |  | 796.9375 | 700 | 180 | 300 | 77 | 77 | 77 | 77
78 |  |  | 807.4062 | 709 | 180 | 300 | 78 | 78 | 78 | 78
79 |  |  | 817.875 | 718 | 180 | 300 | 79 | 79 | 79 | 79
80 |  |  | 828.3438 | 727 | 180 | 300 | 80 | 80 | 80 | 80
81 |  |  | 838.8125 | 736 | 180 | 300 | 81 | 81 | 81 | 81
82 |  |  | 849.2812 | 745 | 180 | 300 | 82 | 82 | 82 | 82
83 |  |  | 859.75 | 754 | 180 | 300 | 83 | 83 | 83 | 83
84 |  |  | 870.2188 | 763 | 180 | 300 | 84 | 84 | 84 | 84

## Projection
Vélocité min | 9 |  | Sprint au plus tot | Sprint au plus tard | Erreur
Vélocité max | 11 | Scope 1 | 19 | 20 | 1
Vélocité | 10 | Scope 2 | 30 | 33 | 3
Ecart | 1
ss